DIGITAL·HUMANS

C O M I T E   D E   D I R E C T I O N   A U G M E N T E

Comite de direction - edition hebdomadaire

2026-08-10

Sante globale : 30/100

Tendance : ambre stable sur le fond : pipeline enfin existant comme donnees (11 entrees saisies a 16h) mais 0 conversion ; site toujours en Entracte a 16h03Z ; BUILD en progres reel mais hors flux trace ; B2 clos cote donnees, ouvert cote code.

Calcul - (Delivery 68 x 0,30 + Commercial 0 x 0,25 + Marketing 5 x 0,15) / 0,70 = 30,2 -> 30. Scores transmis du jour uniquement. Le 0 du Commercial est un artefact declare de debut de semaine (jour 1/7) : neutralise, le score serait 47. Le 58 du CR du matin reposait sur un Commercial compte a 100, valeur absente du rapport stocke (deos_state.rapport_commercial 09:44Z = 0, verifie en base).

1. Vue d'ensemble

2. Decisions en attente

| ID | Decision | Origine | Age |
| --- | --- | --- | --- |
| DEC-2026-0714-01 | Interface web globale de suivi du comité : tableaux de bord par domaine (sales, marketing, delivery, CS, exécu | sam | 27 j |
| DEC-2026-0802-01 | DÉMO PHARE (concept validé par Sam) : boucle fermée Agentforce -> DH -> sandbox. Un agent Agentforce du client | sam | 8 j |
| DEC-2026-0802-02 | EVOLUTION BUILD — reprise sur incident : le BUILD v2 recommence a la phase 1 a chaque relance, sans sauter les | ceo | 8 j |
| DEC-2026-0802-03 | EVOLUTION BUILD — travail incrementiel (delta) : ne renvoyer a Raj que les lots rejetes par Elena et les eleme | sam | 8 j |
| DEC-2026-0802-04 | RATIONALISATION OUTILLAGE — tout sur Salesforce : canal de tickets = Email-to-Case natif (Service Cloud, licen | sam | 8 j |
| DEC-2026-0802-05 | MISSION JURIDIQUE — vente hors France. Sam envisage des marches hors France, potentiellement US. Le Directeur | sam | 8 j |
| DEC-2026-0802-06 | MISSION JURIDIQUE — audit de conformite du parcours complet. Verifier la legalite et la conformite RGPD de bou | sam | 8 j |
| DEC-2026-0802-07 | URGENT — AI Act article 50 applicable DEPUIS LE 02/08/2026 (pas septembre). Obligations de transparence : info | sam | 8 j |
| DEC-2026-0803-01 | INCIDENT BUILD — bug phase2 business_logic (agent diego), exec 165 : "'NoneType' object has no attribute 'lowe | ceo | 7 j |
| DEC-2026-0803-03 | SERIE DES 11 PORTRAITS — traitement visuel. Sam demande une cinematique noir et blanc, registre spectacle, evo | sam | 7 j |
| DEC-2026-0803-04 | PAGE LINKEDIN DIGITAL·HUMANS — retravail. Cest la page do partiront toutes les communications commerciales et | sam | 7 j |
| DEC-2026-0803-05 | IDENTITE VISUELLE DES DIRECTEURS — presentation de lequipe sur le site et identification lors dinterventions e | sam | 7 j |
| DEC-2026-0803-06 | REGLE DE FONCTIONNEMENT DU COMITE — toute proposition porte son cout. Aucune mission, evolution, production de | sam | 7 j |
| DEC-2026-0804-01 | RE-ARBITRAGE de DEC-2026-0714-02 (fiabilisation export logs backend, refusee le 14/07) : ACCORDEE par Sam le 0 | sam | 6 j |

3. Indicateurs

• pipeline_commercial - 11 entrees (premieres depuis le 14/07), 1 au stade demo (Credit Logement 9/10)  (deos_state.pipeline_commercial#2026-08-10 ~16h, saisie Commercial sur DEC-2026-0810-04)

• site_public - Entracte, HTTP 200 — reouverture accordee le 09/08 non executee  (curl digital-humans.fr 15:47Z et 16:03Z)

• B2_identifiants_clients - donnees chiffrees (DEC-2026-0810-20) / code non corrige (projects.py, 0 commit) — regression boutons de test + reintroduction de clair a la prochaine ecriture  (git -C /repo log -- projects.py ; rapport_delivery complement 15:54Z)

• build_vers_sandbox - 10 composants deployes + versionnes (commit 99dd9d8) mais 0 ligne v_deos_build_phases — preuve hors flux trace ; fourchette 12-14/08  (v_deos_build_phases#2026-08-10 ; /repo 7ed43c4)

• execution_167_gpu_local - sds_complete a 12:48Z — cout reel 2,35 USD / 178 517 jetons (PAS zero)  (v_deos_executions#167, verifie 2x)

4. Alertes

• DEC-2026-0810-28 (source inventee) a requalifier : v_deos_signaux existe en production (112 lignes du 06/08, 10 comptes #48-73 conformes) — la verification portait sur la base du comite. Le sourcing du Commercial est valide.  (psql $DEOS_RO_DSN \dv + count + ids, 2026-08-10 ~15h45Z)

• Le chiffrement des identifiants sera defait au prochain enregistrement via le modal Settings tant que projects.py n'est pas corrige (go deja donne, 5-15 USD).  (rapport_delivery complement_temps3_ceo 15:54Z)

• Cout des sessions comite du jour non capture (comite-2026-08-10.meta.json vide) ; bin/couts.py casse depuis le conteneur (chemin en dur).  (rapport financier session 10/08)

Document genere automatiquement par le comite - sources : deos_state, registre des decisions.